## Slide 1: PROJET GOTHAM
Second delivery

## Slide 2: Le problème
Ville
Contexte
Description
La ville de gotham est une ville américaine située dans le New jersey non loin de Metropolis.
Il s’agit du domaine de Batman qui veille sur elle et protège ses citoyens.
Récemment intégré à l’équipe du SWAG en charge du projet , vous êtes chargés de faciliter et accompagner les équipes pour mener a bien les décisions prises concernant le changement.
Dans un soucis d’amélioration des conditions de vie des citoyens et de l'état général de la ville un plan de changement du système de collecte des déchets doit être mis en place.

## Slide 3: Déroulement du changement
Préparer le changement
Quelles sont les personnes concernés ?
Qui sont les leaders du changement ?
Comment préparer le changement au sein de l'équipe ?
Définir la stratégie
Delivery 1
Delivery 2
Delivery 3
Renforcement du changement
Collecter et analyser les retours
Plan de correction et de renforcement de la stratégie
célébration des succès
missions de suivie
Manager le changement
Plan de communication
formation et coaching des équipes
gestion des opposants au changement

## Slide 4: RETROSPECTIVE PHASE 1
Déterminer les acteurs clés
Mise en place d’une stratégie de formation
Organisation du séminaire de brainstorming
Elaboration d’un bilan et d’une stratégie post-séminaire

## Slide 5: Les profils concernés
Lors de la phase 1
Les middle/upper managers
La police
Beaucoup moins de concernés !
Lors de la phase 2
Tous les employés de la SWAG
Les citoyens de Gotham
  Des résistants
  Des neutres
  Des suiveurs

## Slide 6: Mise en place de la phase 2

## Slide 7
Stratégie communication
Gestion de la résistance
Formation et suivi du SWAG
Mise en place d’activités ciblées
Présentation des tenants et aboutissants du projet
Sensibilisation aux enjeux réels du changement
Réunions de suivi du déroulement du projet
Formation a l’utilisation des outils
Mise en place d’une FAQ interne
Utilisation de supports digitaux et des réseaux sociaux
Organisation de plateaux télévisés avec des questions en live
Campagne radio et TV de présentation du projet

## Slide 8: Plan de communication

## Slide 9: Support digital
Mise en place de page et de hashtags sur des réseaux sociaux
Création d’un site web
Création d’une FAQ
Mise en place d’un bot chat pour répondre aux questions
Création d’un numéro vert

## Slide 10: Campagne d’information
La télévision et la radio seront principalement visés
Diffusion de spots de sensibilisation
Mise en place d’un débat télévisé
  Les membres du SWAG ainsi que le maire de Gotham essaieront de faire comprendre à l’opposition les choix effectués

## Slide 11: Campagne d’information
Demande d’ajout d’une rubrique dans les journaux locaux
Mise en place d’affichage publicitaire dans la rue
Distribution de tracts d’information dans la rue

## Slide 12: Formation et suivi du SWAG

## Slide 13: Formation des employés
Mise en place d’une formation aux nouveaux outils obligatoire pour les employés
Réunions de sensibilisation aux enjeux de ces changements
Les middle-managers servirons de référents aux employés
Toutes les informations seront regroupé sur un intranet

## Slide 14: Gestion de la resistance

## Slide 15: Identifier sources de resistance
Causes individuelles
Causes collectives ou organisationnelles
Causes liées directement au changement
Conduite du changement mal maîtrisée

## Slide 16: Comment aborder ces résistances ?
Expliquer en amont le projet
Rassurer et impliquer
Axer la communication sur le côté bénéfique
Être disponible et à l’écoute

## Slide 17: Conclusion